## Sheet1
格ゲー |  |  | 開始日 | 2025-10-01
|  |  | 終了日 | 2026-01-31
タスク | 担当者 | 工数 | 開始日 | 完了日 | 2025-10-01 | [6 empty] | 2025-10-08 | [6 empty] | 2025-10-15 | [6 empty] | 2025-10-22 | [6 empty] | 2025-10-29 | [6 empty] | 2025-11-05 | [6 empty] | 2025-11-12 | [6 empty] | 2025-11-19 | [6 empty] | 2025-11-26 | [6 empty] | 2025-12-03 | [6 empty] | 2025-12-10 | [6 empty] | 2025-12-17 | [6 empty] | 2025-12-24 | [6 empty] | 2025-12-31 | [6 empty] | 2026-01-07 | [6 empty] | 2026-01-14 | [6 empty] | 2026-01-21 | [6 empty] | 2026-01-28 | [6 empty] | 2026-02-04 | [6 empty] | 2026-02-11 | [6 empty] | 2026-02-18
 | time axis 2025-10-01 to 2026-02-24
格ゲー
キャラモテル導入 |  | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-13
キャラモーション導入 |  | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-14
コリジョン出るタイミング |  | 3 | 2025-10-15 | 2025-10-18
ジャンプ処理 |  | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-19
ジャンプ攻撃処理 |  | 3 | 2025-10-20 | 2025-10-24
走り処理 |  | 9 | 2025-10-25 | 2025-11-08
走り攻撃処理 |  | 13 | 2025-11-09 | 2025-11-29
ガード処理 |  | 7 | 2025-11-30 | 2025-12-11
カウンター処理 |  | 2 | 2025-12-12 | 2025-12-13
攻撃を受ける処理 |  | 2 | 2025-12-14 | 2025-12-17
エイム処理 |  | 14 | 2025-12-18 | 2026-01-09
UI(HP) |  | 4 | 2026-01-10 | 2026-01-16
プレイヤー２のモーションを入れる |  | 7 | 2026-01-17 | 2026-01-29
カメラを二人の間に見る |  | 1 | 2026-01-30 | 2026-01-30
ゲームループ |  | 1 | 2026-01-31 | 2026-01-31
簡単なUI（マニュアル） |  | 0.5 | 2026-02-01 | 2026-01-31
キャラの細かい調整 |  | 1 | 2026-02-01 | 2026-02-01
エイム時に攻撃すると弾が出る |  | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-02
簡単なCPUを入れる |  | 2 | 2026-02-03 | 2026-02-04

## 祝日
元日 | 2022-01-01
成人の日 | 2022-01-10
建国記念の日 | 2022-02-11
天皇誕生日 | 2022-02-23
春分の日 | 2022-03-21
昭和の日 | 2022-04-29
憲法記念日 | 2022-05-03
みどりの日 | 2022-05-04
こどもの日 | 2022-05-05
海の日 | 2022-07-18
山の日 | 2022-08-11
敬老の日 | 2022-09-19
秋分の日 | 2022-09-23
スポーツの日 | 2022-10-10
文化の日 | 2022-11-03
勤労感謝の日 | 2022-11-23